## DATAS - DJS
DATA | RESPONSÁVEL | OK? | TAREFAS | Descrição | Comentários
2025-08-04 | Daniel | TRUE | Reunião inicial, definir projetos e metas, criar repositórios | Criar repositório no Github com divisão dos diretórios e arquivos. Definir datas e descrição dos projetos | Link do repositório Github com os projetos https://github.com/Danntav/GEEC
22/4/2025 | Luan | FALSE | Pesquisa sobre Jogos, Engines, Linguages para games | Pesquisar sobre desenvolvimento de jogos. Engines para jogos específicos. Programação de jogos "from scratch" (do zero, sem engine). Tipos de jogos. Apresentar ao grupo vantagens e desvantagens dessas abordagens.
2025-06-04 | Luan | FALSE | Definir conceitos do jogo e plataforma | Escolher um tipo de jogo, trazendo opções(2D, 3D, plataforma, shooter...). Definir plataforma (PC, android, iOS).
2025-06-04 | Luan | FALSE | Definição da Linguagem/Engine e ferramentas que serão utilizadas | Escolher a melhor engine para o projeto. Porque? Descrever quais outras ferramentas serão usados (ex:.vscode, editor de sprites, sites com galeria de sons)
2025-03-05 | Luan | FALSE | Definir mecânicas básicas e esboço inicial da interface | Mostrar como será o básico do jogo: personagem, movimentação, golpes, ambiente, inimigos, etc).
//2025 | Luan | FALSE | Desenvolvimento | Desenvolver o jogo
| Luan | FALSE | Melhorias
/2025 | Luan | FALSE | Criar Menus | Criar menus inicial, configuração e sair
/2025 | Luan | FALSE | Testes e Validação | Testes e correção de bugs. Ajustar o balanceamento do jogo
/2025 | Luan | FALSE | Documentação e Treinamento | Criar um guia de passo a passo do desenvolvimento do projeto. Mostrar os conceitos aprendidos, junto com os pontos que achou fácil e difícil. Mostrar todas as ferramentas utilizadas.
Final de Nov | Luan | FALSE | Entrega Final + Apresentação | Demonstrar o jogo ao grupo e disponibilizar a todos. Discutir melhorias.