## DATAS - IGA
DATA | RESPONSÁVEL | OK? | TAREFAS | Descrição | Comentários
2025-08-04 | Daniel | TRUE | Reunião inicial, definir projetos e metas, criar repositórios | Criar repositório no Github com divisão dos diretórios e arquivos. Definir datas e descrição dos projetos | Link do repositório Github com os projetos https://github.com/Danntav/GEEC
2025-08-04 | Heitor | FALSE | Pesquisa sobre Interface Gráfica em Arduino | Pesquisar como se constroi uma interface grafica no Arduino. Quais linguagens e/ou frameworks são viáveis (C#, Processing, LVGL...) Tipo de comunição (Serial UART?)
22/04/2025 | Heitor | FALSE | Definição da Linguagem e ferramentas que serão utilizadas | Escolher linguagem e ferramentas (IDE, bibliotecas)
22/04/2025 | Daniel | FALSE | Definir visual da Interface | Criar um esboço da interface com os elementos gráficos essenciais
2025-03-06 | Heitor | FALSE | Desenvolvimento da Interface Gráfica | Implementar a interface com os elementos básicos definidos Testar comunicação Serial interface-Arduino
17/06/2025 | Daniel | FALSE | Testes e Validação | Testar envio e recebimento de dados com o Arduino
17/06/2025 | Heitor/Daniel | FALSE | Revisão e Ajustes | Corrigir bugs. Melhorar usabilidade da interface. Garantir sistema estável.
2025-01-07 | Heitor/Daniel | FALSE | Documentação e Treinamento | Criar guia de usuário. Documentar e explicar o código.
2025-01-07 | Heitor | FALSE | Entrega Final + Apresentação | Demonstrar funcionamento da interface para o grupo. Mostrar o que aprendeu no processo, pontos fáceis e difíceis. Discutir possíveis melhorias e próximas etapas.