## DATAS - SLO
DATA | RESPONSÁVEL | OK? | TAREFAS | Descrição | Comentários
2025-08-04 | Daniel | TRUE | Reunião inicial, definir projetos e metas, criar repositórios | Criar repositório no Github com divisão dos diretórios e arquivos. Definir datas e descrição dos projetos | Link do repositório Github com os projetos https://github.com/Danntav/GEEC
2025-08-04 | Luca | FALSE | Estudo do modelo atual | Analisar o robô seguidor de linha atual (mostrar ao grupo o diagrama de componentes) Estudar o funcionamento dos componentes e explicar brevemente como o sistema funciona.
22/04/2025 | Luca | FALSE | Pesquisar modelos de seguidores de linha semelhantes. | Pesquisar outros circuitos semelhantes e comparar diferentes abordagens, trazendo pontos positivos e negativos.
22/04/2025 | Luca | FALSE | Melhorar o esquema do carrinho atual. | Fazer testes usando um potenciômetro superior a 10kΩ ou colocar algumas resistências em série com o potenciômetro já existente com a finalidade de reduzir a corrente que é drenada para o motor.
2025-03-06 | Luan | FALSE | Construir Pista Modular | Definir o tamanho e formato da pista (vai ser em sala ou anfiteatro?) Definir o design da pista (formato, encaixes e material). Cortar e montar as partes.
17/06/2025 | Luca | FALSE | Testes e Validação | Avaliar se as mudanças no circuito diminuiram a velocidade do carrinho. Testar o novo sistema na nova pista.
17/06/2025 | Luca | FALSE | Revisão e Ajustes | Fazer ajustes finos.
2025-01-07 | Luca | FALSE | Documentação e Treinamento | Criar um manual para montagem do carrinho. Documentar os resultados dos testes e comparações com o modelo original.
2025-01-07 | Luca | FALSE | Entrega Final + Apresentação | Apresentar as melhorias implementadas no robô seguidor de linha